ИНФОРМАЦИЯ

из СВОДНОГО РЕЕСТРА ДОРОЖНЫХ КАРТ

по реализации в Приволжском федеральном округе мер увековечения памяти погибших военнослужащих 6 роты 2-го батальона 
104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

в 2018 году и в 2019 -2020 годах

| № | ФИО военнослужащего 6 роты |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оренбургская область (ДК утверждена оргкомитетом по патриотическому воспитанию граждан 11.02.2019) |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич Дата и место рождения: 06.10.1976, г.Оренбург. Похоронен на степном кладбище г.Оренбурга. Гвардии рядовой к/с в/ч 32515 Кавалер Ордена Мужества |  | 1. Поддержание в надлежащем состоянии места захоронения В.Н. Лебедева на кладбищенском комплексе «Степной» г. Оренбурга. | по мере необходимости | управление жилищно-коммунального хозяйства г. Оренбурга | Выполнено в феврале, марте, апреле, сентябре 2019 г. |
|  |  |  | 2. Проведение памятных мероприятий, торжественных линеек в музейном уголке, посвященном подвигу В.Н. Лебедева. | ежегодно (февраль, декабрь) | управление образования администрации г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 3. Поддержание в надлежащем состоянии мемориальной доски, установленной на здании школы, где учился В.Н. Лебедев (МОБУ «Гимназия № 5» г. Оренбург, ул. Чкалова, 24/1 ). | постоянно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 4. Поддержание в надлежащем состоянии мемориальной доски, установленной на фасаде дома, где жил В.Н. Лебедев (г. Оренбург, ул. КИМа, д. 8). | постоянно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 5. Подписка членов семьи В.Н. Лебедева на региональное печатное издание – центральную газету объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент». | ежегодно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 6. Проведение турнира по футболу – кубка имени В.Н. Лебедева. | ежегодно (апрель) | управление образования администрации г. Оренбурга | Выполнено |
|  |  |  | 7. Памятный стенд, посвященный В.Н. Лебедеву, открыт в Оренбургском народном музее защитников Отечества. | 2018 год | администрация г. Оренбурга | Выполнено |
|  |  |  | 8. Имя В.Н. Лебедева увековечено в «Книге Памяти» и на мраморной доске в Доме Памяти в г. Оренбурге. | 2018 год | администрация г. Оренбурга | Выполнено |
|  |  |  | 9. Установка памятного бюста Лебедеву В.Н. в Мемориале оренбуржцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (парк им. 50-летия СССР, г. Оренбург). | 1 марта 2020 года | ОИВ Оренбургской области | Бюст с постаментом будет установлен в Мемориале оренбуржцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (парк им. 50-летия СССР, г. Оренбург) Место установки согласовано с руководителем муниципального образования и с родителями. Согласие собственника земельного участка, на котором предлагается установление мемориального объекта не требуется (находится в собственности муниципального образования). В н.в. идет подготовка фундамента. |
|  | СИРАЕВ Рустам Флоридович Дата и место рождения: 05.09.1976, г.Сатка, Челябинской области. Похоронен на Степном кладбище г.Оренбурга. Гвардии старший сержант к/с в/ч 32515 Кавалер Ордена Мужества. |  | 1. Поддержание в надлежащем состоянии места захоронения Р.Ф. Сираева на кладбищенском комплексе «Степной» г. Оренбурга (мусульманский квартал). | по мере необходимости | управление жилищно-коммунального хозяйства г.Оренбурга | Выполнено в феврале, марте, апреле, сентябре 2019 г. |
|  |  |  | 2. Проведение памятных мероприятий, торжественных линеек, посвященных подвигу Р.Ф. Сираева. | ежегодно (февраль, декабрь) | управление образования администрации г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 3. Поддержание в надлежащем состоянии мемориальной доски, установленной на фасаде дома, где жил Р.Ф. Сираев (г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70). | постоянно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 4. Подписка членов семьи Р.Ф. Сираева на региональное печатное издание – центральную газету объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент». | ежегодно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 5. Памятный стенд, посвященный Р.Ф. Сираеву, открыт в Оренбургском народном музее защитников Отечества. | 2018 год | администрация г. Оренбурга | Выполнено |
|  |  |  | 6. Имя Р.Ф. Сираева увековечено в «Книге Памяти» и на мраморной доске в Доме Памяти в г. Оренбурге. | 2018 год | администрация г. Оренбурга | Выполнено |
|  |  |  | 7. Установка памятного бюста Сираеву Р.Ф. в Мемориале оренбуржцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (парк им. 50-летия СССР, г. Оренбург). | 1 марта 2020 года | ОИВ Оренбургской области | Бюст с постаментом будет установлен в Мемориале оренбуржцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах (парк им. 50-летия СССР, г. Оренбург). Место установки согласовано с руководителем муниципального образования и с родителями. Согласие собственника земельного участка, на котором предлагается установление мемориального объекта не требуется (находится в собственности муниципального образования). В н.в. идет подготовка фундамента. |
|  | ВОРОБЬЁВ Алексей Владимирович Дата и место рождения: 14.05. 1975, р.Беларусь, Витебская область, п.Боровуха Похоронен на кладбище с. Кандауровка, Курманаевского р-на, Оренбургской области. Гвардии старший лейтенант в/ч 32515. Герой Российской Федерации |  | 1. Поддержание в надлежащем состоянии места захоронения и памятника А.В. Воробьева на кладбище с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области. | по мере необходимости | администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района | Выполнено в феврале, марте, апреле, августе 2019 г. |
|  |  |  | 2. Проведение торжественной линейки, посвященной увековечению памяти А.В. Воробьева. | ежегодно (1 марта) | отдел образования администрации Курманаевского района | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 3. Церемония возложения цветов к мемориальной доске Героя России В А.В. Воробьева, установленной на здании Кандауровской ООШ, где он обучался, к памятнику, установленному на месте захоронения А.В. Воробьева. | ежегодно (1 марта) | отдел образования администрации Курманаевского района | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 4. Содержание и благоустройство улицы имени А.В. Воробьева в с. Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области. | постоянно | администрация муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского района | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 5. Поддержание в надлежащем состоянии мемориальной доски Героя Российской Федерации А.В. Воробьева на здании МАОУ «Кандауровская ООШ», носящей его имя. | постоянно | отдел образования администрации Курманаевского района | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 6. Соревнование по биатлону им. А.В. Воробьева. | ежегодно (февраль) | отдел образования администрации Курманаевского района | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 7. Школьный конкурс «Ученик года», приуроченный ко дню рождения А. В. Воробьева. | ежегодно (14 мая) | отдел образования администрации Курманаевского района | Выполнено в мае 2019 г. |
|  |  |  | 8. Организация экскурсий в районный музей, школьный музей Боевой Славы, в которых размещены экспозиции, посвященные подвигу Героя. | постоянно | отдел культуры, отдел образования администрации Курманаевского района | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 9. Проработка вопроса установки памятного бюста Воробьеву А.В. на площадке напротив главного входа в здание МАОУ «Кандауровская ООШ». | 2019-2020 гг. | ОИВ Оренбургской области | Бюст с постаментом планируется установить на площадке перед центральным входом в здание МАОУ «Кандауровская ООШ». Место установки согласовано с руководителем муниципального образования и с родителями, но не согласован изготовитель бюста. Согласие собственника земельного участка, на котором предлагается установление мемориального объекта не требуется (находится в собственности муниципального образования). В настоящее время подготовлена площадка для установки, рассмотрено ходатайство об установке (решение положительное). Готовится решение Совета депутатов Курманаевского района об установке мемориального объекта (после ознакомления с его архитектурным проектом). |
| 4. |  | Общие мероприятия, посвященные памяти военнослужащих 6 роты | 1. Поддержание в надлежащем состоянии памятника воинам - интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и в других странах в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. | постоянно | администрация муниципального образования Курманаевский сельсовет | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 2. Проведение школьных турниров и соревнований, посвященные памяти военнослужащих 6 роты и воинам - интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и в других странах в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. | в течение года | отдел образования администрации Курманаевского района | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятий с призывной и допризывной молодежью «День призывника», «Один день в армии», «А ну-ка, парни!» и др. | в течение года | администрация Курманаевского района | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 4. Проведение встреч с родственниками военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. | ежегодно (февраль) | администрация Курманаевского района | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 5. Проведение в образовательных организациях уроков мужества, вахты памяти, торжественных линеек, посвященных памяти погибших героев 6 роты. | ежегодно (февраль, декабрь) | управление образования администрации г. Оренбурга администрация Курманаевского района | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 6. Проведение церемонии возложения цветов к мемориальным доскам героев, установленным на зданиях образовательных организаций, где они обучались, на фасадах домов, где жили. | ежегодно (в Дни воинской Славы) | управление образования администрации г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 7. Проведение возложения цветов и митинга, посвященного памяти погибших героев, в парке им. 50-летия СССР у мемориального памятника «Погибшим воинам-интернационалистам Оренбургской области». | ежегодно (15 февраля) | администрация г. Оренбурга | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 8. Встреча с семьями военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в «горячих точках» с проведением поминальных богослужений (Дом Памяти, пр-т Победы, 100/1). | ежегодно (15 февраля) | администрация г. Оренбурга | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 9. Возложение цветов к мемориальным доскам на фасадах зданий, где проживали (учились) Герои. | ежегодно ( февраль, август, декабрь) | администрации г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 10. Поддержание в надлежащем состоянии сквера имени «Лебедева и Сираева» в г. Оренбурге (по ул. Степана Разина от ул. Чкалова до ул. Туркестанская). | постоянно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 11. Поддержание в надлежащем состоянии остановочного пункта общественного транспорта «Сквер Лебедева и Сираева». | постоянно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 12. Поддержание в надлежащем состоянии мемориального памятника «Погибшим воинам-интернационалистам Оренбургской области» в парке им. 50-летия СССР. | постоянно | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 13. Организация экскурсий в школьные музеи Боевой Славы, в которых имеются экспозиции, посвященные подвигу героев. | в течение года | управление образования администрации г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 14. Организация экскурсий для обучающихся в музей памяти погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах при центре поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий «Содружество» (ул. Родимцева, д. 16). | в течение года | управление образования администрации г. Оренбурга, городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 15. Организация экскурсий в Оренбургский народный музей защитников Отечества (памятные стенды, посвященные подвигу Лебедева В.Н. и Сираева Р.Ф.) | в течение года | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 16. Организация шефской помощи родственникам погибших героев. Лебедева Н.А., Лебедева Т.С., Сираева С.Г. являются членами общественной организации «Оренбургский областной Совет родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга», шефство над которой осуществляет Оренбургская областная общественная организация «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов «ВОИН». Кроме того, шефскую помощь осуществляют образовательные организации (МОБУ СОШ № 72, Гимназия № 5) | в течение года | администрация г. Оренбурга | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 17. Организация выплат семьям погибших военнослужащих при исполнении служебных обязанностей за счет средств городского бюджета: ежегодной денежной помощи в период проведения мероприятий в рамках социально-значимой акции «Долг» (10 000 руб.); ежегодной материальной помощи (5 000 руб.); ежемесячной денежной выплаты (1 000 руб.); на организацию поездок в г. Псков для участия в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й роты | ежегодно (февраль) | управление по социальной политике администрации г. Оренбурга | Выполнено в 2019 г. |
|  |  |  | 18. Проведение встреч с родственниками семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих. | ежегодно (февраль, ноябрь) | администрация г. Оренбурга, городское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» | Выполняется на постоянной основе |
|  |  |  | 19. Обеспечение участия членов семей в торжественных приемах руководителями области, города, посвященных Дню памяти о россиянах, погибших при исполнении воинского долга. Приглашение членов семей на все патриотически значимые мероприятия. | ежегодно (15 февраля) | Администрация г. Оренбурга, администрация Курманаевского района | Выполнено в 2019 г. |

_____________________________